LẬP KẾ HOẠCH SPRINT CHO HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY

# 1. Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

## Bảng Velocity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Không có biến động lớn |
| Sprint -2 | 16 | Capacity bình thường |
| Sprint -1 | 17 | Tất cả PBI được chọn đều Done |
| Velocity tham khảo | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP | Dùng trung bình 3 Sprint gần nhất để dự báo; đây là cơ sở tham khảo, không phải cam kết. |

## Bảng Capacity

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 |
| Tổng | 40 ngày-người nếu đủ thành viên | 2 | 38 ngày-người |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 38 ngày-người, thấp hơn mức bình thường 40 ngày-người 2 ngày-người; dùng Velocity tham khảo 16 SP để dự báo phạm vi ban đầu, đồng thời xét Capacity thực tế, độ ưu tiên và rủi ro của từng PBI để chọn phạm vi phù hợp, không xem 16 SP là cam kết.

# 2. Nhiệm vụ 2 – Chuẩn hóa Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện chủ động lên kế hoạch sạc bằng cách tìm được trạm đang hoạt động, xem các khung giờ còn trống và đặt trước một vị trí sạc hợp lệ, giảm nguy cơ đến trạm nhưng không còn chỗ.

# 3. Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | Chọn | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | Chọn | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | Chọn | Tạo khả năng đặt trước, hoàn thiện trọng tâm chính của Sprint Goal sau khi người dùng tìm được trạm và giờ trống. |
| CS04 | 4 | 5 | Chưa chọn | Ưu tiên thấp nhất; quy tắc hủy sát giờ chưa được chốt nên còn rủi ro yêu cầu. Đề nghị PO làm rõ trước khi đưa vào Sprint sau. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo tham khảo: 16 SP; phạm vi chọn thấp hơn dự báo để tập trung vào luồng tìm trạm–xem giờ–đặt chỗ và kiểm soát rủi ro. |

## Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng xử lý tạo lịch đặt sạc và kiểm tra dữ liệu đầu vào (trạm, khung giờ, xe). | Chức năng nhận thông tin đặt chỗ, kiểm tra dữ liệu hợp lệ và từ chối khung giờ không khả dụng. | 8 giờ |
| 2 | Kiểm tra trùng lịch, lưu lịch hợp lệ và tạo mã xác nhận. | Không cho phép một vị trí bị đặt trùng thời gian; lịch hợp lệ được lưu và trả về mã xác nhận. | 8 giờ |

# 4. Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. Đường thực tế nhìn chung giảm về 0 giờ vào ngày 10, nhưng cao hơn đường lý tưởng ở nhiều thời điểm; dấu hiệu bất thường rõ nhất là số giờ còn lại đứng ở 25 giờ trong ngày 2–3 rồi tăng từ 25 giờ ngày 3 lên 26 giờ ngày 4, trong khi lý tưởng lần lượt là 24, 21 và 18 giờ. Điều này có thể cho thấy công việc được phát hiện thêm, ước lượng giờ còn lại được cập nhật hoặc có trở ngại khiến tiến độ chậm hơn kế hoạch, nên Team cần kiểm tra rủi ro trễ Sprint Goal.

2. Tại Daily Scrum, Developers nên trao đổi cụ thể về nguyên nhân số giờ còn lại tăng ở ngày 4, xác định Task bị vướng và phối hợp gỡ blocker hoặc điều chỉnh cách chia sẻ công việc trong phạm vi Sprint Backlog hiện có. Theo dõi lại số giờ Task còn lại mỗi ngày và phối hợp để ưu tiên hoàn thành các hạng mục cần thiết cho Sprint Goal; không thay đổi Story Point giữa Sprint.